13-7-2019

Temporización

Mentral

Alumno: Norton Irarrázabal

Correo: [norton.dante.i@gmail.com](mailto:norton.dante.i@gmail.com)

Docente: Guillermo Leyton

Asignatura: Software I

# Propósito

* Este documento tiene como finalidad especificar la temporización del desarrollo de software Mentral, para establecer las actividades y fechas para su realización, y el tipo de actividad además de especificar las dependencias y el estado de en el que se encuentran.
* Está dirigido a todo aquel que se interese por el desarrollo del software Mentral.

# Temporización

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temporización | | | | | | | |
| Codigo de actividad | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración | Tipo | Dependencias | Estado |
| A1 | Generar 4 cuestionarios | 6/4/2019 | 6/6/2019 | 3 días | Implementación indirecta | - | Cumplido |
| A2 | Generar 3 cuestionarios | 6/7/2019 | 6/8/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido |
| A3 | Generar 3 cuestionarios | 6/9/2019 | 6/10/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido |
| A4 | Generar 3 cuestionarios | 6/11/2019 | 6/12/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido |
| A5 | Generar 3 cuestionarios | 6/13/2019 | 6/14/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir |
| A6 | Generar 3 cuestionarios | 6/15/2019 | 6/16/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir |
| A7 | Generar 3 cuestionarios | 6/17/2019 | 6/18/2019 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir |
| A8 | Generar 4 cuestionarios | 6/19/2019 | 6/21/2019 | 3 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir |
| A9 | Iterar documentación Mentral | 6/22/2019 | 6/27/2019 | 7 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido |
| A10 | Generar documento de determinación ciclo de vida | 7/10/2019 | 7/13/2019 | 4 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido |
| A11 | Generar documento de diseño | 7/10/2019 | 7/13/2019 | 4 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido |
| A11 | Implementar modulo experto | 6/27/2019 | 7/8/2019 | 10 días | Implementación | A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10 | Por cumplir |
| A12 | Implementar modulo estudiante | 7/9/2019 | 7/14/2019 | 5 días | Implementación | A11 | Por cumplir |
| A13 | Implementar modulo tutor | 7/15/2019 | 7/19/2019 | 5 días | Implementación | A12 | Por cumplir |
| A14 | Implementar modulo Interfaz | 7/20/2019 | 7/24/2019 | 5 días | Implementación | A13 | Por cumplir |
| A15 | Entrega | 7/25/2019 | 7/25/2019 | 1 días | Hito | A14 | Por cumplir |