## Hoja1
Temporización
Codigo de actividad | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración | Tipo | Dependencias | Estado
A1 | Generar 4 cuestionarios | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 3 días | Implementación indirecta | - | Cumplido
A2 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido
A3 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido
A4 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2 días | Implementación indirecta | - | Cumplido
A5 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir
A6 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir
A7 | Generar 3 cuestionarios | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir
A8 | Generar 4 cuestionarios | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 3 días | Implementación indirecta | - | Por cumplir
A9 | Iterar documentación Mentral | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 7 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido
A10 | Generar documento de determinación ciclo de vida | 2019-07-10 | 2019-07-13 | 4 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido
A11 | Generar documento de diseño | 2019-07-10 | 2019-07-13 | 4 días | Hito | Documentación Mentral: Hitos | Cumplido
A11 | Implementar modulo experto | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 10 días | Implementación | A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10 | Por cumplir
A12 | Implementar modulo estudiante | 2019-07-09 | 2019-07-14 | 5 días | Implementación | A11 | Por cumplir
A13 | Implementar modulo tutor | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 días | Implementación | A12 | Por cumplir
A14 | Implementar modulo Interfaz | 2019-07-20 | 2019-07-24 | 5 días | Implementación | A13 | Por cumplir
A15 | Entrega | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 días | Hito | A14 | Por cumplir